庄河市2019年中央财政畜禽粪污资源化利用

项目实施工作方案

为深入推进畜禽养殖污染治理和畜禽粪污资源化利用，改善生态环境，根据《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）、《农业农村部 财政部关于做好2019年畜禽粪污资源化利用项目实施工作的通知》（农牧发〔2019〕14号）、《大连市2019年畜禽粪污资源化利用项目总体工作方案》（大农发〔2019〕241号印发）等文件，结合《大连市庄河市2019年中央财政畜禽粪污资源化利用项目实施方案》，制定本方案。

一、总体思路

深入贯彻新发展理念，紧紧围绕党中央、国务院确定的目标任务，坚持政府支持、企业主体、市场化运作的方针和源头减量、过程控制、末端利用的治理路径，以养殖粪污肥料化利用为主要资源化利用方向，规范养殖场（户）种养结合还田利用模式，建设培育专业化第三方处理机构，完善工作思路、突出工作重点，扎实推进全市畜禽粪污资源化利用各项工作。采取先建后补、以奖代补的方式，给予建设畜禽粪污资源化利用设施的单位补贴。

二、工作目标

截至2020年底，完成402个畜禽规模养殖场和1,159个规模以下养殖户的粪污综合治理和5个处理中心建设，全市畜禽粪污综合利用率达到90%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。全面提升我市规模养殖场粪污处理设施装备水平，完善畜禽粪肥利用设施，逐步规范规模以下养殖场（户）畜禽粪污处理和利用，畅通粪肥还田利用渠道。
三、保障措施
（一）加强组织领导

为切实做好我市2019年中央财政畜禽粪污资源化利用项目的实施工作，按照项目管理有关要求，实行建设项目行政领导责任制。成立由市长任组长、分管副市长任副组长，市委宣传部、市委市政府信访局、市政府办公室、市发展改革局、市公安局、市财政局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市农业农村局、市融媒体中心、庄河供电公司、庄河生态环境分局、各乡镇政府、新华街道主要负责同志为成员的庄河市中央财政畜禽粪污资源化利用项目建设领导小组（以下简称“领导小组”），负责庄河市畜禽粪污资源化利用项目的指导、协调工作，乡镇政府（街道办事处）和有关部门也要成立相应的组织机构，落实责任，确保按照时间节点完成建设任务。

 领导小组下设办公室（设在市农业农村局，联系电话：89706252），市农业农村局局长兼办公室主任，办公室负责组织协调、方案编制、督导检查、宣传报道和项目验收等日常管理工作。
成立四个工作组，按各自职能开展具体工作。

1.技术指导组。由市农业农村局分管负责同志任组长，庄河生态环境分局分管负责同志任副组长，由市农业农村局、庄河生态环境分局、市农业发展服务中心派员组成，负责全市畜禽粪污资源化利用项目实施的方法、步骤、技术指导和粪污处理方案的认定。

2.督查检查组。由市政府办公室分管负责同志任组长，市农业农村局和庄河生态环境分局分管负责同志任副组长，市政府办公室、市农业农村局、庄河生态环境分局派员组成，负责全市畜禽粪污资源化利用项目建设的日常督导检查及相关违法行为的处理。

3.宣传报道组。由市委宣传部分管负责同志任组长，市农业农村局、市融媒体中心分管负责同志任副组长，市委宣传部、市融媒体中心、市农业农村局和庄河生态环境分局派员组成，负责宣传报道畜禽粪污资源化利用的好典型、好做法，曝光乱排乱放、随意倾倒畜禽粪污等行为。

4.项目管理组。由市农业农村局分管负责同志任组长，庄河生态环境分局和市财政局分管负责同志任副组长，市农业农村局、市财政局、庄河生态环境分局、市农业发展服务中心派员组成，负责全市的畜禽粪污资源化利用项目的组织、实施和验收。

（二）明确分工职责

乡镇政府（街道办事处）和相关部门在领导小组的领导下，密切配合、分工协作、明确责任、各负其责、各尽其力。在科学调研和规划的基础上，制定详细的实施方案，按照国家农业基础设施建设的有关规定和总体要求组织施工。层层分解各项任务，做到计划、组织、人员、措施四落实，确保项目建设按要求高标准完成。

市农业农村局负责项目实施方案、工作方案的编制，畜禽粪污资源化利用日常工作的沟通协调、指导和监督管理，指导乡镇政府（街道办事处）督促养殖场（户）开展粪污治理设施的建设和运行，改进养殖工艺和设备，加快设施设备升级。

庄河生态环境分局负责畜禽养殖污染防治的统一监督管理，将所有畜禽养殖场全部纳入环保监督执法范围，加大畜禽养殖业环保监督执法力度，对养殖企业不进行粪污处理设施建设改造并造成环境污染的行为进行查处，将农村环境综合整治专项资金等纳入此项工作，重点对村屯集中建设粪污贮运设施给予奖励。依法严格查处“未批先建”“未验先投”等违反环境影响评价污染环境的行为，以及在禁养区内擅自建设畜禽养殖场、流域内养殖废水直排等环境违法行为；对违反《治安管理处罚法》及环境污染犯罪的，及时移送公安部门处理。负责新（改、扩）建规模养殖场的环境影响评价和审批、排污申报登记等工作，指导、监督污染处理设施建设，加强环境污染治理设施执行“三同时”监督检测检查。

市财政局负责整合相关专项资金、督促预算执行进度，按规定及时、足额拨付资金，组织资金绩效评价工作。

市自然资源局负责对养殖场（户）建设粪污处理设施和区域性畜禽粪污资源化利用处理中心项目的用地属性、农业设施用地进行合法性确认和备案，落实畜禽规模养殖及畜禽粪污资源化利用的用地政策，将以畜禽养殖废弃物为主要原料的有机肥厂和集中处理中心建设用地纳入土地利用总体规划，在年度用地计划中优先安排，保障畜禽粪污资源化利用的用地需求。

庄河供电公司负责落实规模养殖场内养殖及畜禽养殖废弃物资源化利用相关活动的农业用电政策。

乡镇政府（街道办事处）承担庄河市畜禽粪污资源化利用项目推进的主体责任，对项目质量负总责，要制定本辖区内的畜禽粪污资源化利用项目推进总体工作方案；要对辖区内养殖场（户）全面普查、登记造册，做到一场一册，编制建设方案；组织养殖场（户）签订项目建设承诺书、粪污资源化利用保证书、粪污消纳协议和委托处理协议。项目开工后，要派专人跟踪项目进展，留存影像资料（建设前、中、后期照片，堆粪场底面厚度照片、污水池内部结构照片），对于完成建设的养殖场（户）要及时验收上报。要采取乡镇政府（街道办事处）领导同志包片、机关干部包场的方式，督促辖区内的所有养殖场（户）建设和完善粪污处理利用设施。

其他部门按各自职责做好相关工作。
四、实施步骤和时间安排
1.项目建设：2020年9月30日前，完成402个畜禽规模养殖场和1,159个规模以下养殖户粪污综合治理，建设竣工4个区域性处理中心和1个集中处理中心。

2.项目验收：2020年10月15日前，各乡镇政府（街道办事处）完成规模以下养殖场（户）建设项目验收、公示。10月25日前，乡镇政府（街道办事处）以文件的形式将验收结果报领导小组办公室。11月30日前，领导小组办公室组织完成抽验，并将验收结果报大连市备案。

3.补贴拨付：养殖场（户）建设项目验收合格、公示无异议后，市财政局于30日内将补贴资金拨给乡镇政府（街道办事处），乡镇政府（街道办事处）收到补贴款30日内拨给养殖场（户）；区域性处理中心项目待国家补贴资金到位后，由市财政局于30日内拨给乡镇政府（街道办事处），乡镇政府（街道办事处）收到补贴款30日内拨给建设单位。
五、建设内容、时限与标准
（一）建设内容

1.养殖场粪污贮存设施

以规模养殖场和中小规模养殖场（户）为建设主体，采取自筹自建的方式建设与养殖规模相匹配的临时堆粪场和污水处理池，临时堆粪场和污水处理池须满足贮存最大设计存栏量（需同直联直报系统的备案数据一致）的2个月粪便产生量和3个月污水产生量；自行采用堆肥发酵方式处理粪便的，堆粪场和污水处理池须满足贮存最大设计存栏量（需同直联直报系统的备案数据一致）的6个月粪便和污水产生量。养殖场（户）要按照种养匹配的原则，配套粪污消纳用地，并签订消纳协议；委托第三方处理粪便的，应签订畜禽粪便委托处理协议。

2.粪污处理及消纳方式

养殖产生的畜禽粪便，经区域处理中心定期收集统一处理后生产有机肥，或由建有粪便堆积发酵场的规模养殖场自行堆沤发酵后，作为农肥施用于农田。养殖产生的污水贮存在养殖场（户）自建的污水处理池内，根据污水消纳协议，由养殖场（户）附近的种植基地在规定的时间内自行清运，并就近消纳、灌溉农田。各种畜禽存栏量（头、只）与消纳土地（亩）的配套比例为：生猪3:1，奶牛1:3，肉牛1:2，家禽1:0.02。

3.区域性粪污处理中心

以第三方为建设主体，采取“分户收集、统一运输、集中处理”的模式，将附近建设粪便临时贮存设施的规模养殖场和中小规模养殖场（户）的畜禽粪便收集后，集中堆肥发酵、处理加工、生产有机肥。建设1个集中处理中心和4个区域处理中心，年处理畜禽粪便总量要达到40万吨。

（二）建设时限

截至2020年10月底，完成402个畜禽规模养殖场、1,159个规模以下养殖户的粪污综合治理和5个处理中心建设。

（三）建设标准

参照《农业部办公厅关于印发<畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）>的通知》（农办牧〔2018〕2号）要求，建设与养殖规模相匹配的粪污处理设施。

1.养殖场（户）粪污处理设施
畜禽粪污贮存设施有效容积对应养殖场（户）的最大畜禽设计存栏量，贮存时间根据选择的工艺技术方案确定。粪便容重为800千克/立方米，污水容重为1,000千克/立方米。

根据本项目选择的工艺技术方案，无堆肥设施的养殖场（户）直接与处理中心签订畜禽粪便委托处理协议，由处理中心每月收集养殖场粪便一次；污水由签订污水消纳协议的种植基地按照规定的时间自行清运。新建的临时堆粪场须满足贮存最大设计存栏量2个月的粪便产生量；污水处理池须满足贮存最大设计存栏量3个月的污水产生量，粪污处理设施建设参数详见下表：
	一
	畜禽种类
	日单产粪便（千克）
	60天

（千克）
	容积
（立方米）
	需建设临时堆粪场容积（立方米）
	备注

	1
	猪
	1.5
	90
	0.1125
	0.1125×最大设计存栏量
	

	2
	肉牛
	20
	1200
	1.5
	1.5×最大设计存栏量
	

	3
	蛋鸡
	0.1
	6
	0.0075
	0.0075×最大设计存栏量
	

	4
	肉鸡
	0.15
	9
	0.01125
	0.01125×最大设计存栏量
	

	二
	畜禽种类
	日单产污水（千克）
	90天

（千克）
	容积
（立方米）
	需建设污水处理池容积（立方米）
	

	1
	猪
	5
	450
	0.45
	0.45×最大设计存栏量
	

	2
	肉牛
	10
	900
	0.9
	0.9×最大设计存栏量
	

	3
	蛋鸡
	0.0025
	0.225
	0.000225
	0.000225×最大设计存栏量
	冲洗水

	4
	肉鸡
	0.0035
	0.315
	0.000315
	0.000315×最大设计存栏量
	冲洗水


2.区域粪污处理中心
应符合国土、规划、环保、动物防疫等相关法律法规以及国家、地方及行业强制性标准，必须按照国家有关环保、安监、消防政策执行，按环保要求处理废渣、废水等。
六、项目申报与管理

（一）项目申报

1.养殖场（户）粪污处理设施建设申报
乡镇政府（街道办事处）按照直联直报系统已确定的场（户）名单逐户落实、填报“庄河市2019年畜禽粪污资源化利用项目申报表”、签署项目建设承诺，并以文件形式报领导小组办公室，同时上报总体工作方案。 

2.区域性处理中心建设申报
区域性处理中心建设单位要制定项目实施方案，方案内容包含建设单位基本情况、项目建设计划、建设内容、建筑施工图和结构施工图、主要技术路线、资金筹措和使用计划以及项目建设和运行保障措施等，并附相关资质证明报属地乡镇政府（街道办事处），由乡镇政府（街道办事处）以文件形式报领导小组办公室。

（二）项目管理

1.养殖场（户）粪污处理设施建设管理
由市农业农村局统一聘请有资质的设计公司开展项目设计，由属地乡镇政府（街道办事处）聘请有资质的监理公司和第三方检测公司。

乡镇政府（街道办事处）负责组织辖区内项目建设场（户）建设粪污贮存设施、与第三方处理机构签订畜禽粪便委托处理协议、与种植基地和大户等签订粪污处理消纳协议。建立项目档案、进行日常监管、及时掌握项目实施进度、留存影像资料、协调项目实施中的问题，并安排专人报送项目信息。

2.区域性处理中心项目建设管理
第三方处理企业聘请有资质的公司开展项目设计和监理，负责建立项目档案，并安排专人按要求及时报送项目实施进度相关信息；企业要积极主动与养殖场（户）签订畜禽粪便委托处理协议，并保证对收集的废弃物全量化处理，不造成环境污染。

（三）项目验收
1.养殖场（户）粪污处理设施验收
项目竣工后，由乡镇政府（街道办事处）组织相关专家成立验收小组，依据项目监理报告和第三方检测报告等资料进行验收；验收合格后，要在村对验收结果进行公示；公示无异议后，以文件的形式（附监理报告，第三方检测报告，建设前、中、后期影像资料，堆粪场地面厚度和污水池内部结构照片等）报领导小组办公室。领导小组办公室组织相关单位对乡镇政府（街道办事处）提交验收材料的10%进行抽验。

2.区域性处理中心验收

项目竣工后，企业向属地乡镇政府（街道办事处）提交竣工验收申请，乡镇政府（街道办事处）组织相关专家成立验收小组依据监理报告、第三方检测报告等证明材料进行验收；验收合格后，要在村对验收结果进行公示；公示无异议后，以文件的形式（附监理报告，第三方检测报告，建设前、中、后期影像资料等）报领导小组办公室。领导小组办公室组织相关单位对乡镇政府（街道办事处）提交的验收材料进行复验。

七、扶持政策

国家扶持资金3,500万元，整合2019年生猪调出大县奖补资金322万元，共计3,822万元，用于畜禽资源化利用项目建设补贴。

（一）补贴标准

1.养殖场（户）粪污处理设施建设
按照设计新建设施规模给予补贴，补贴额度按照全市建设总规模和国家补贴总额统筹安排，堆粪场每平方米、污水池每立方米补贴金额不高于100元。

对2014年以前建成的、不在禁养区内的、未享受过粪污处理设施建设财政资金扶持的畜禽养殖场（户），新建设粪污处理设施可以给予补贴；2014年以后获得国家粪污处理项目补贴的养殖场不享受此次补贴，但必须保证粪污处理设施正常运转；2015年以后新（改、扩）建的养殖场（户）必须健全粪污处理设施，不享受粪污处理设施建设补贴。

养殖场（户）建设设施规模可以大于实施方案设计规模，多建部分不予补贴；建设设施规模小于实施方案设计规模的，取消奖补资格，不予补贴；不符合环保、土地等相关规定的不予补贴。

2.区域性处理中心建设
根据项目验收情况、国家对项目建设的补贴额度以及资金拨付情况，给予第三方处理企业适当的以奖代补资金，按照年处理能力不高于50万元/万吨的标准给予补贴，补贴总额不超过2,000万元（含工程建设其他费用）。

（二）资金拨付

1.养殖场（户）粪污处理设施建设
领导小组办公室抽验合格后，市农业农村局将结果进行公示，公示无异议后，由市财政局将补贴资金拨付到乡镇政府（街道办事处），由乡镇政府（街道办事处）发放给项目建设场（户）。

2.区域性处理中心建设
采取建成一个、验收一个、补贴一个的方式，领导小组办公室验收合格公示无异议后，由市财政局将补贴资金拨付到乡镇政府（街道办事处），由乡镇政府（街道办事处）发放给项目建设单位（补贴资金待国家资金到位后拨付，市财政不予配套）。

八、其他要求

（一）项目建设过程中建设主体要严格遵照安全生产规范，杜绝出现安全生产事故。

（二）在粪便、污水输送过程中，要规划合理的运输路径，采用封闭运输车辆，不得洒漏，避免造成二次污染；同时做好车辆及人员的消毒等防疫措施，防止交叉感染。

（三）乡镇政府（街道办事处）要加强宣传引导，积极向养殖业主宣传相关法律法规，进一步明确养殖者污染防治的主体责任，加强行业自律，及时主动释放政策信号，营造全社会协同推动畜禽粪污资源化利用的良好氛围。

	抄送：市委办，市人大办，市政协办，市法院，市检察院，市委宣传部市委市政府信访局，市融媒体中心，庄河供电公司，庄河生态环境分局。

	庄河市人民政府办公室                      2019年12月27日印发


－ 2 －
－ 1 －

