| 项目支出预算绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 文化馆文化活动费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 庄河市文化和旅游局 |  |  |  | 实施单位 | 庄河市公共文化服务中心 |  |  |  |
| 资金投入 （万元） | 年初预算数 |  |  |  | 12.4 |  |  |  |  |
|  | 全年预算数 |  |  |  | 12.4 |  |  |  |  |
|  | 预算执行数 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 文化馆开展各类剪纸、绘画、摄影等培训、展览费用。小剧场水电费支出，文艺演出费用 |  |  |  | 按照全年实施计划正常开展，但资金尚未拨付。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 年度 指标值 | 度量单位 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因和 改进措施 |
| 共性指标 | 预算管理 | 预算执行率 | = | 100 | % | 0 | 10 | 0 | 资金尚未拨付 |
| 成本指标 | 经济成本 指标 | 财政预算 | = | 12.4 | 万元 | 0 | 5 | 0 | 资金尚未拨付 |
|  | 社会成本 指标 | 丰富市民文化生活 |  | 公益性 | 公益性 | 公益性 | 5 | 5 |  |
|  | 生态环境 成本指标 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 艺术培训班 | = | 培训300人 | 人、次 | 70% | 10 | 7 |  |
|  |  | 文艺演出 | = | 8场8000人次 | 人、次 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 质量指标 | 文艺演出、培训班 | = | 100% | % | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 时效指标 | 年度内 | = | 100% | % | 80% | 10 | 8 |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  | 公益性 | 公益性 | 公益性 | 5 | 0 |  |
|  | 社会效益 指标 | 丰富市民文化生活 |  | 公益性 | 公益性 | 公益性 | 5 | 5 |  |
|  | 生态效益 指标 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
|  | 可持续 影响指标 | 文化活动 |  | 连续性 | 连续性 | 连续性 | 20 | 20 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 文艺爱好者 |  | 100% | % | 95%以上 | 10 | 10 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 100 | 75 |  |

| 项目支出预算绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 博物馆文物征集费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 庄河市文化和旅游局 |  |  |  | 实施单位 | 庄河市公共文化服务中心 |  |  |  |
| 资金投入 （万元） | 年初预算数 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  | 全年预算数 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  | 预算执行数 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按本级预算指标征集文物，丰富馆藏、加强地区文物的保护，满足展览展示需求。 |  |  |  | 按照全年实施计划正常开展，但资金尚未拨付。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 年度 指标值 | 度量单位 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因和 改进措施 |
| 共性指标 | 预算管理 | 预算执行率 | = | 100 | % | 0 | 10 | 0 | 资金尚未拨付 |
| 成本指标 | 经济成本 指标 | 预算 | = | 13 | 万元 | 0 | 5 | 0 | 资金尚未拨付 |
|  | 社会成本 指标 | 丰富馆藏 |  | 公益性 | 公益性 | 公益性 | 5 | 5 |  |
|  | 生态环境 成本指标 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 文物征集 | = | 100% | % | 60% | 20 | 12 |  |
|  | 质量指标 | 按行业要求 | = | 100% | % | 100% | 20 | 20 |  |
|  | 时效指标 | 年度内 | = | 100% | % | 60% | 5 | 3 |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  | 公益性 | 公益性 | 公益性 | 0 | 0 |  |
|  | 社会效益 指标 | 丰富馆藏 |  | 公益性 | 公益性 | 公益性 | 5 | 5 |  |
|  | 生态效益 指标 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
|  | 可持续 影响指标 | 文化活动 |  | 连续性 | 连续性 | 连续性 | 20 | 20 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 文物爱好者 |  | 100% | % | 95%以上 | 10 | 10 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 100 | 75 |  |

| 项目支出预算绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 图书馆网络运营 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 庄河市文化和旅游局 |  |  |  | 实施单位 | 庄河市公共文化服务中心 |  |  |  |
| 资金投入 （万元） | 年初预算数 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 全年预算数 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 预算执行数 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按地方财政专项指标保证 一卡通网络畅通 |  |  |  | 按照全年实施计划正常开展，但资金尚未拨付。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 年度 指标值 | 度量单位 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因和 改进措施 |
| 共性指标 | 预算管理 | 预算执行率 | = | 100 | % | 0 | 10 | 0 | 资金尚未拨付 |
| 成本指标 | 经济成本 指标 | 预算 | = | 4 | 万元 | 0 | 5 | 0 | 资金尚未拨付 |
|  | 社会成本 指标 | 一卡通运行 |  | 公益性 | 公益性 | 公益性 | 5 | 5 |  |
|  | 生态环境 成本指标 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 一卡通运行 | = | 100% | % | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 质量指标 | 按行业要求 | = | 100% | % | 100% | 20 | 20 |  |
|  | 时效指标 | 年度内 | = | 100% | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  | 公益性 | 公益性 | 公益性 | 10 | 10 |  |
|  | 社会效益 指标 | 一卡通运行 |  | 公益性 | 公益性 | 公益性 | 20 | 20 |  |
|  | 生态效益 指标 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
|  | 可持续 影响指标 | 一卡通运行 |  | 连续性 | 连续性 | 连续性 | 10 | 10 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 读者满意度 |  | 100% | % | 95%以上 | 10 | 10 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |