## Sheet2
庄河市国家级电子商务进农村综合示范项目建设进度表（2025年4月）
序号 | 项目名称 | 建设内容和要求 | 扶持资金额度 （万元） | 财政已拨付资金 （万元） | 完成时限 | 绩效目标 | 完成情况 | 承办单位 | 责任人
1 | 建立 完善 电子 商务 公共 服务 体系 | 1、建设运营庄河市电子商务公共服务中心，组建专业电商运营团队，提供电商公共服务，为庄河电商创业者提供包括管理、技术支持、渠道对接、品牌建设、网络推广、入驻孵化、跨境电商服务、培育电商创业带头人及其他公共服务和特色增值服务内容； 2、建设庄河市智慧电子商务大数据中心，通过数字化信息引导和支持农产品生产、流通、销售，帮助企业和电商平台灵活调整营销策略，为政府电商发展决策提供科学依据； 3、建设县级电商直播基地，推动直播产业全产业链发展，形成以“电商＋直播”助推农产品销售的电商模式； 4、建立电子商务营销服务体系，加大品牌和产品营销推广力度，适时开展农产品线上线下宣传、产品展销推介、促销活动。 | 205 | 79.1 | 2025.2 | 1、建设改造1个面积1,000 平方米以上的县级电子商务公共服务中心，服务中心统一门头标识、标牌，中心设办公、孵化、培训、产品展示、数据采集统计等场所，采购必备的桌椅、电脑、打印机等办公设施设备。 2、电子商务大数据中心，配备软硬件、数据采集设施设备，结合智慧庄河及智慧城市、智慧乡村等系统，统计县域特色产品、产业、旅游、文化、电商培训等电子商务发展相关数据； 3、设立3个以上主题直播间，配备专业直播设备，促进直播行业与本地产业相结合，吸引电商直播专业人才返乡创业； 4、运用微信、微博、抖音、淘宝直播等新媒体以及官方传媒开展产品、品牌宣传。开展营销推广活动，利用电商节、展销会、直播带货节等形式，带动和扶持本地网商、农业和旅游企业参与营销体系建设，积极引导本地“新农人”“网络达人”等参加电商直播带货活动、网红评选活动等。 | 1、庄河市电子商务公共服务中心常态化运营，完成农产品入驻一楼展厅工作，建立电商公共服务中心台账，对服务事项进行实时记录更新； 2、庄河市电商公共服务平台（项目官网）及电商大数据平台已初步搭建完成，不断更新平台内容； 3、建立了庄河市电子商务公共服务中心微信公众号，动态发布项目工作进展； 4、策划大美庄河抖音号，账号内容分为庄河风景篇、庄河美食篇、庄河学生介绍篇——我的家乡、以及各个季节农产物等，结合打造的县域公共品牌进行全方位的宣传工作； 5、为荷花山镇山野菜企业编导、拍摄剪辑1个短片，并取得厂家的认可。 6、服务中心整合商标注册、品牌策划、软件开发、工商注册、电商运营、法律咨询等各类服务企业资源，建立服务项目明细。按照相关政策法规，中心服务价格体系依照市场价下浮10%-20%作为部分服务收费的依据。 7、搭建庄河农产品直播间，准备农产品抖音直播，采购直播产品，绑定抖音店铺后台邮政账号，完成开播前设备调试，开展庄河农产品抖音直播，复盘直播数据及各方面情况，对标学习同品类直播间，促进直播各项数据逐渐优化；制定直播间管理制度并完成展板设计制作； | 大连九成智慧科技园有限公司和北京佳仕百年教育科技有限公司联合体 | 宋金沙
|  | 建设改造乡、村级电子商务服务站，整合庄河市现有供销、邮政、益农信息社等网点，实现乡（镇）级电商服务站全覆盖。 | 100 | 7.24 | 2025.2 | 建设26个乡镇（街道）级电商服务站和134个村（社区）级电商服务点，同时打造2个乡镇电商公共服务分中心，并整合乡镇特色产业、农业、文旅等资源建立2个乡（镇）级电商服务示范点位 | 1、对已签订《庄河市电子商务服务站点合作协议》的114个站点资料进行逐一整理、打印、归档； 2、熟悉村站管理网站平台，开通各村站上传数据权限，后台维护整理版块及内容。 3、完成第一批服务站点的牌匾尺寸数据量取、样式选定、安装路线整理以及核定安装工作，整理已安装牌匾的服务站点宣传板及牌匾照片，进行归档； 4、确定将塔岭镇电商孵化中心发展成为乡（镇）级电商服务示范点，目前已完成牌匾安装工作； 5、整理前期调研过的所有服务站点信息； 6、开展美团团购业务，结合美团优选服务网点布局，结合服务站点要求，精选服务站点名单； 7、制作电商服务站便民服务台账，填写服务工单； 8、开展第二批服务站点新增及核定选址工作，截至目前已完成114家服务站点选址工作，整理统计站点明细； 9、开展第二批服务站点牌匾安装工作，与广告公司下乡量取牌匾尺寸，制作并完成安装38个服务站点，截至目前完成103个站点牌匾安装工作； 10、建立服务站点微信群，加强对服务站点的服务与跟踪指导，沟通解答相关问题。 11、开展第一批次服务站点设备安装工作，完成石灰窑村等64家村级电子商务服务站的电脑及打印机安装工作。 | 大连九成智慧科技园有限公司和北京佳仕百年教育科技有限公司联合体 | 宋金沙
|  | 1、农产品进城供应链体系打造，推动农产品品牌体系建设，构建“区域公用品牌+农特产品品牌+企业品牌”的网销农产品品牌体系； 2、加强新媒体营销运用，建立庄河市媒体宣传矩阵； 3、着力农产品标准化和网货化打造，完善基础设施，构建从田间生产到加工储运、销售服务等标准化操作流程； 4、扶持县域农产品企业开展国家地理标志、绿色食品、有机食品等认证； 5、建设农产品全程可追溯体系及相应农产品溯源系统，并应用于加强农产品品质监管。 | 111 | 49.5 | 2025.2 | 1、聚焦庄河大骨鸡、草莓、蓝莓、歇马杏、水产品等特色产业打造1个区域电商公用品牌、3个农特产品品牌，3 个以上企业品牌； 2、通过宣传推广视频、举办媒体推介会，支持区域公用品牌、“网红”产品品牌的包装设计、制作、宣传、推广，打响“庄河质造”知名度和美誉度； 3、构建不少于5套从田间生产到加工储运、销售服务等标准化操作流程； 4、支持不少于3家县域农产品企业申报无公害农产品、绿色食品、有机农产品、地理标志保护产品等“三品一标”认证及品牌提升工作； 5、开发1套农产品全程可追溯系统并配备相关农产品溯源软硬件设施，为庄河的企业、合作社及个体户等的网销产品进行溯源服务。 | 1、确定庄河市农产品区域公用品牌名称、形象Logo及宣传语，准备商标注册材料，开展庄禾荟+公用品牌策划及商标注册； 2、设计并安装庄河市电子商务公共服务中心户外高炮广告牌，树立服务中心形象,助力项目整体宣传； 3、开展农产品供应链考察选品工作，服务中心目前已沟通本地企业、合作社30余家，实地调研凤百年、鑫岛蛋、沃源农业、绿之韵农业等品牌企业18家，已签到供应链合作协议12家，在调研过程中，服务中心工作人员详细了解了企业关于市场定位、销售渠道、产品质量、产品客户反馈、经营模式等信息，并对企业进行信息建档和供应链产品评估，与各企业相关负责人就供应链合作事宜对接洽谈并达成初步合作意向，不断丰富我市电商供应链产品种类及数量，逐步将服务中心打造汇集品牌直播、源产地好品优选、数字化供应链服务、新零售渠道等直播电商服务生态的公众平台； 4、农产品溯源系统已初步搭建完成，截至目前共有明锋生态农业发展有限公司等10家溯源企业，实现对大棚温度等各项指标的视频监测及数据的实时采集； 5、开展庄河农产品抖音直播，复盘直播数据及各方面情况，对标学习同品类直播间，促进直播各项数据逐渐优化；编制直播间管理制度； 6、开展农产品标准化打造工作，为庄河市城山镇恒利村股份经济合作社等4家企业制定企业技术标准，完成申报工作并均已获得批准下发； 7、开展农产品三品一标认证工作，为大连农耕智创电商发展有限公司等3家企业提供商标注册服务，完成对吴炉镇英烈士村等两家合作社的商标提报工作； | 大连九成智慧科技园有限公司和北京佳仕百年教育科技有限公司联合体 | 宋金沙
2 | 健全 县乡村三级物流配送体系 | 1.建设改造庄河市电子商务物流仓储配送中心，具备为各类商贸主体进行统一配送的能力，推动第三方配送、共同配送在农村的发展； 2、融合建设乡、村物流快递配送点，提供货物中转、物流信息发布、快递收发等服 务，着力打通乡到村“最后一公里”的物流瓶颈，推动城乡一体化配送，建立较为完善的城乡物流配送体系； | 270 | 165.66 | 2025.2 | 1、建设改造 1 个不低于 2,000 平方米的县级电子商务物流仓储配送中心，设仓储区、分拣区、加工 包装区、配送区、运营办公区等功能区域，配备设施设备。 2、建设 26 个乡（镇）级物流配送站、134 个村（社区）级物流配送点，完善物流快递相应设备设施配置。 | 1、县、乡、村三级物流仓储配送体系以“赋能物流企业、发展共同配送、提高配送效率、降低物流成本”为目标，最终选址在华丰东厂区仓库建设庄河市电子商务物流仓储配送中心并完成基础装修； 2、与邮政庄河分公司、申通公司签订战略合作运营协议； 3、快递自动分拣设备安装工作已完成，邮政进网许可审批完成，设备调试完成，并开始常态化运营； 4、美团优选已完成搬仓入驻工作，进入常态化运营模式； 5、完成多多买菜的合作谈判，租赁并扩建1450平方米的场地作为多多买菜运营区域，完成装修工作并开始常态化运营。 6、庄河市电子商务物流仓储配送中心日均分拣配送15000件快递及6500件社区团购商品。 | 大连九成智慧科技园有限公司和北京佳仕百年教育科技有限公司联合体 | 宋金沙
3 | 推动商贸流通转型升级 | 支持商贸流通企业数字化转型，推动邮政、供销、传统商贸流通企业运用大数据、移动互联网等现代信息技术，加快数字化、连锁化转型升级，推动传统企业运用跨境电商转型，建立工业产品、日用品、快消品、农业生产资料分销体系，为农村提供优质、实惠、质量可追溯和售后服务完善的生产资料及生活产品，创新消费模式和供给方式，实现线上线下融合发展。。 | 64 | 10.5 | 2025.2 | 支持庄河传统商贸流通企业运用现代信息技术，加快数字化、连锁化转型升级，实现线上线下融合发展。支持物流快递企业、有实力的电商企业、本地连锁流通企业向农村下沉供应链，为农村商贸网点和服务网点等提供集中采购、统一配送、库存管理等服务，弥补农村市场缺位和基础短板，打造适应本地消费需求的现代商贸流通服务体系 | 开展社区团购业务（后续重点植入服务站点），目前已拓展团长500余人，创建4个社区团购群，整合沈阳、大连等地优势的供应链资源，配送至城区及农村各服务网点，目前日均销售额3000元以上。 | 大连九成智慧科技园有限公司和北京佳仕百年教育科技有限公司联合体 | 宋金沙
4 | 培育 农村 电商 创业 带头人 | 建立完善庄河结合庄河市产业特色和电商发展现状，科学制定培训方案，整合现有培训资源，建立以第三方培训机构和电商龙头企业为主体，相关职能部门参与的电商人才培训体系。 | 50 | 8 | 2025.2 | 开展电商普及培训、电商高级技能人才培训、跨境电商人才培训、新媒体直播人才培训，培育孵化一批农村电商创业带头人。培训相关从业人员3,000人次以上，其中普及培训2,000人次以上，电商高级技能人才培训 500人次以上，新媒体直播人才培训 400人次以上，跨境电商人才培训100 人次以上。 | 1、为进一步提升农村电子商务网络认知能力，普及农产品电子商务知识与技能，加快电商人才培养，按照培育农村电商创业带头人建设的目标和要求，本月在栗子房镇等乡镇街道开展普及型培训15期，完成培训598人次，新媒体电商人才培训1期，完成培训64人次，截至目前共举办了47场次电商培训，累计普及培训1775人次，新媒体电商人才培训283人次。培训内容包括普及电子商务进农村综合示范项目的建设内容及意义、农村电子商务的发展及应用、短视频+直播电商等方面的知识，新媒体电商人才培训涵盖了电商平台的运营策略、网络营销技巧、短视频制作与推广、直播带货实战经验等，并建立了微信线上孵化群，方便随时指导学员并每周分享电商知识，旨在帮助培训对象进一步解放思想、提高认识，了解电商概念及发展趋势，接触电商、运用电商； 2、统计培训学员转化情况，共对16个培训学员平台账号店铺明细进行了整理统计； 3、逐期整理归档培训资料； 4、完成3家本地生活服务案例各项资料整理及打印胶装归档； | 大连九成智慧科技园有限公司和北京佳仕百年教育科技有限公司联合体 | 宋金沙