附件3
2023年度农业相关转移支付资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
（一）专项资金基本情况
2023年庄河市保护性耕作（省级资金）875.4万元。
[bookmark: _GoBack]（二）中央下达资金和绩效目标情况
（三）大连市分解下达资金和绩效目标情况
2023年庄河市保护性耕作（省级资金）875.4万元。秸秆覆盖免（少)耕播种作业任务面积14万亩，建设保护性耕作高标准应用基地数量32个，秸秆覆盖免（少)耕播种作业信息化检测占比80%，服务对象满意度达90%。现项目已完成，已具备拨付条件。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
2023年应使用资金725.5万元，结余资金149.9万元。
（二）资金管理情况分析
依据大连市农业农村局、庄河市农业农村局2023年保护性耕作实施方案作业补助标准规定，金普新区2023年保护性耕作一档补助标准为43元/亩；二档补助标准为66元/亩；三档补助标准为103元/亩。县级保护性耕作示范基地补助标准为20万元/个；乡级保护性耕作示范基地补助标准4万元/个；村级保护性示范基地补助标准1万元/个。庄河市黑土地保护性耕作已通过验收一般标准补助面积93106.31亩、中高标准补助面积28650.5亩，合计应兑付补助资金5995523.95元；建设并通过验收黑土地保护性耕作县级应用基地4个、乡级7个、村级18个，按县级应用基地200000元/个、乡级应用基地40000元/个、村级应用基地10000元/个（含技术支撑服务费用）给予定额补助，合计使用资金7255523.95元。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
2023年庄河市完成保护性耕作合格面积为12.81万亩。建立符合要求的保护性耕作示范基地29个：其中县级保护性耕作示范基地4个，乡级保护性耕作示范基地7个，村级保护性耕作示范基地18个。绩效目标任务已完成
（四）绩效指标完成情况分析。
2023年大连市下达任务14万亩，庄河市完成保护性耕作实施面积16万亩，补助面积为12.81万亩。建立符合要求的保护性耕作示范基地29个。各项工作都及时完成，保护性工作的开展，提高了土壤的可持续性生产，增加了粮食的产量，服务对象的满意度达到了90%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
2023年完成了各项绩效考核任务，并在各个街道公示栏进行了公示。
五、其他需要说明的问题
六、附件
转移支付区域（项目）绩效目标自评表

