附件3

2023年度农业相关转移支付资金绩效自评报告

（参考提纲）

一、绩效目标分解下达情况

（一）专项资金基本情况

庄河市深松（省级资金）绩效目标25万。

- 中央下达资金和绩效目标情况

- 大连市分解下达资金和绩效目标情况

2023年庄河市深松（省级资金）绩效目标25万，绩效指标1万亩，指标值100%。各项工作及时完成，服务对象满意度90%，有效降低土壤板结率。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

分析资金投入及执行情况。

2023年深松作业实际完成0.55万亩，省级资金投入25万元，目前已完成审核验收工作，具备拨付资金条件。

（二）资金管理情况分析

根据《大连市2023年深松作业补助项目实施方案》要求，每亩地作业补助标准不超过25元。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

大连市下达1万亩，实际完成0.55万亩。

- 绩效指标完成情况分析。

根据《大连市2023年深松作业补助项目实施方案》要求，2023年深松作业绩效指标1万亩，实际完成0.55万亩，每亩地作业补助标准不超过25元，省级资金投入25万元，目前已完成审核验收工作，具备拨付资金条件。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年实际完成深松面积1.65万亩，其中1.1万亩使用2021年深松整地结余资金拨付。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年完成了绩效考核任务。

五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表