动物防疫资金相关转移支付资金

绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
（一）专项资金基本情况

动物防疫专项：2023年，中央和大连市下达给我市动物防疫等补助经费共计722.99万元，主要用于强制免疫、强制扑杀、病死畜禽无害化处理、免疫死亡及应急处置补贴、村级动物防疫员补助等。
（二）中央下达资金和绩效目标情况

《大连市财政局关于调整下达2023年中央及市本级农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（大财指农〔2023〕1036号）文件，下达给我市中央财政动物防疫资金453.73万元，年度目标是按照国家、市相关实施方案，根据任务清单并结合实际开展强制免疫、强制扑杀、养殖环节病死畜禽无害化处理等工作。
（三）大连市分解下达资金和绩效目标情况
《大连市财政局关于调整下达2023年中央及市本级农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（大财指农〔2023〕1036号）文件，下达给我市市级补助资金269.26万元，年度目标是按照国家、市相关实施方案，根据任务清单并结合实际开展强制免疫、强制扑杀、屠宰环节病死畜禽无害化处理等工作。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析

中央资金453.73万元，执行率0%。强制疫苗采购资金256.508万元，已申请未拨付；养殖环节无害化处理补助资金259.8381万元（中央资金197.22万），已申请未拨付。  

大连市级资金269.26万元，已支付村级动物防疫员保险补助3.62万元，执行率1.3444%。养殖环节病死猪无害化处理补助资金259.8381万元（大连市级资金62.63万），已申请未拨付；屠宰环节病害猪无害化处理补助8.7658万元，已申请未拨付；村级动物防疫员补助289.6万元（大连市级资金173.76万），已申请未拨付；牲畜免疫死亡与应急处置补助20.41万元，已申请未拨付。
庄河市配套资金115.84万元，执行率0%。村级动物防疫员补助289.6万元（庄河市配套资金115.84万元），已申请未拨付。
（二）资金管理情况分析
在资金使用管理中，建立健全了严格的专项资金管理办法和财务制度，实行专款专用，无任何资金使用重大违规违纪问题发生。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
按照国家、市相关实施方案，根据任务清单并结合实际开展强制免疫、强制扑杀、养殖环节病死畜禽无害化处理、屠宰环节病死畜禽无害化处理等工作。 

（四）绩效指标完成情况分析。
数量指标：强制免疫病种应免畜禽免疫密度≥90%,屠宰环节病害猪无害化处理补助已申请未发放，养殖环节无害化处理补助已申请未发放，动物防疫员补助362人已申请未拨付。质量指标：依法对重大动物疫情处置率100%，免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）达到70%，中央财政补助经费使用率0%。时效指标：免疫时效2023年12月底，市级补贴发放率1.3444%。社会效益指标：口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种疫情保持平稳，生猪屠宰环节病害猪全部无害化处理，保障上市肉品安全，资金使用无重大违规违纪问题。服务对象满意度指标：补助对象项目实施满意率≤90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
申请的专项资金未拨付，下一步将加强与财政部门沟通，提高资金执行率和发放及时率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况
五、其他需要说明的问题
无

六、附件
转移支付区域（项目）绩效目标自评表
