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1、 绩效目标分解下达情况
（一）专项资金基本情况
截止目前，大连市下达庄河市2023年厕所革命资金1104.8万元，其中，中央财政资金174万元，大连市级财政资金930.8万元。
（二）中央下达资金和绩效目标情况
中央下达资金174万元，其中2万元用于厕所管护； 172万元用于新建1150户厕所。
（三）大连市分解下达资金和绩效目标情况
     大连市下达我市厕所革命资金1104.8万元，其中新建厕所资金521.85万元，绩效目标为新建3239座户厕、12座公厕；厕所管护582.95万元，绩效目标为将2009年以来使用财政资金建设的户厕纳入管护。
2、 绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
2022年共有13个乡镇街道参与“厕所革命”工作，按照每座户厕0.3万元、每座公厕6万元标准来分配资金；2022个乡镇街道参与厕所管护工作，按照每个户厕约50元标准来分配管护资金。
（二）资金管理情况分析
资金拨付率为0。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
全市13个乡镇街道共新建3239座户厕、12座公厕；完成11万余户的户厕管护工作，完成绩效目标。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.数量指标。改造农村卫生旱厕和改造农村卫生公厕数量达到目标值；农村无害化卫生户厕和公厕管护覆盖户数达到目标值。
2.质量指标。农村卫生厕所改造验收合格率为100%、农村无害化卫生厕所后续管护考核合格率为100%；农村无害化卫生厕所粪污治理和资源化利用率为100%。达到目标值。
3.成本指标。内陆卫生厕所改造每座户厕未超过0.3万元、每座卫生公厕改造使用财政奖补资金未超过6万元。达到目标值。
4.时效指标。年度奖补资金执行率为0，未达到目标值。庄河市农业农村局已将市政府申请，暂未拨付；完成卫生厕所改则任务时间为2022年9月末，达到目标值。
5.社会效益指标。改善提升村容村貌，推进美丽宜居乡村建设；引导参建农户形成良好的卫生习惯和环保意识，均完成目标值。
6.生态效益指标。要求各乡镇街道在开展户厕管护时，清掏的粪污进行资源化利用，勿造成环境污染；使项目村屯的卫生状况不断提升。已完成目标值。
7.可持续影响指标。农村地下水污染防治逐步提升；各乡镇街道因地制宜选择农村改厕后续管护治理模式，如村自营或通过第三方来管护，均建立健全长效机制。已完成目标值。
8.满意度指标。农村卫生厕所改造满意度、项目区农民满意度项目区基层干部满意度高于90%，完成指标值；项目区基层干部满意度高于90%，完成指标值。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
年度奖补资金执行率为0 ，下一步，将积极与财政部门沟通，争取早日拨付。
