附件1
 2023年度耕地地力补贴资金

绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
（一）专项资金基本情况

庄河市2023年耕地地力补贴全部为中央财政资金。
（二）中央下达资金和绩效目标情况

中央下达资金为11225.37万元。绩效目标为当年补贴资金发放率达到100%，建立县级部门间协调机制，补贴资金全部通过“一卡通发放”，补贴公示等制度落实率达到100%，2023年6月30日完成补贴资金兑付，保障农民种粮收益基本稳定，受益群众满意率≥90%。
二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

2023年耕地地力补贴中央下达资金为11225.37万元。拨付资金11224.83万元，结余资金0.54万元。
(二)资金管理情况分析

我市严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。按照上级下达的金额执行，不存在执行数据偏离预算数较多的问题。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

我市已落实中央、省、市耕地地力保护补贴政策，结合实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时兑付、保障农民种粮收益基本稳定、引导农民自觉保护耕地、提升地力。

(四)绩效指标完成情况分析。

我市2023年补贴资金发放率为100%，建立县级部门间协调机制,补贴资金全部通过“一卡通发放”，补贴公示等制度落实率达到100%，于2023年6月29日完成补贴资金兑付，保障农民种粮收益基本稳定，受益群众满意率≥90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

绩效自评结果拟应用和公开情况

    绩效自评结果将于政府网站进行公开。
五、其他需要说明的问题

无

六、附件

1、耕地地力保护补贴绩效自评表

附件2
2023年度实际种粮农民一次性补贴资金

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
(一)专项资金基本情况

实际种粮农民一次性补贴全部为中央财政资金。

(二)中央下达资金和绩效目标情况

    中央下达资金为924.60万元。绩效目标为补贴18万户以上，建立县级部门间协调机制，补贴资金全部通过“一卡通发放”，补贴公示等制度落实率达到100%，2023年5月31日完成补贴资金兑付，保障农民种粮收益基本稳定，受益群众满意率≥90%。
二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

2023年实际种粮农民一次性补贴中央下达资金为924.60万元。我市拨付资金923.75万元，结余资金0.85万元。

(二)资金管理情况分析

我市严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。按照上级下达的金额执行，不存在执行数据偏离预算数较多的问题。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

我市已落实中央、省实际种粮农民一次性补贴政策，有效应对农资价格上涨对实际种粮农民增支影响。

(四)绩效指标完成情况分析。

我市2023年补贴资金发放率为99.91%，建立县级部门间协调机制,补贴资金全部通过“一卡通发放”，补贴公示等制度落实率达到100%，于2023年6月26日完成补贴资金兑付，保障农民种粮收益基本稳定，受益群众满意率≥90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我市未在2023年5月31日前完成补贴资金兑付，主要由于补贴申报时农户播种尚未完成，拖延申报汇总核查时间，今后工作中努力改正。
绩效自评结果拟应用和公开情况

    绩效自评结果将于政府网站进行公开。
五、其他需要说明的问题

无

六、附件

1、实际种粮农民一次性补贴绩效目标自评表

附件3
2023年度耕地轮作补贴资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
(一)专项资金基本情况

耕地轮作补贴资金全部为中央财政资金。

(二）中央下达资金和绩效目标情况

中央下达资金为570万元。绩效目标为补贴资金发放率100%，轮作面积3.8万亩，补贴公示等制度落实率100%，全部签订轮作协议，补贴资金全部通过“一卡通发放”补贴，2023年10月31日前及时兑付补贴资金，大豆播种面积大于上年，受益群众满意率≥90%。
二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

2023年耕地轮作补贴中央下达资金为570万元。拨付资金0万元，结余资金0万元。

(二)资金管理情况分析

我市严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。按照上级下达的金额执行，不存在执行数据偏离预算数较多的问题。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

我市完成轮作面积3.8万亩，大豆面积增加8300亩，大豆单产比2022年增加8.18公斤。
(四)绩效指标完成情况分析。

我市2023年补贴资金发放率0%，轮作面积3.8万亩，补贴公示等制度落实率100%，全部签订轮作协议，补贴资金将全部通过“一卡通发放”补贴，兑付补贴资金为0，大豆播种面积大于上年，受益群众满意率≥90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

没有按时拨付补贴资金，农业农村局已于2023年10月23日向市政府请示拨付补贴资金。财政局正在调度资金安排拨付。
绩效自评结果拟应用和公开情况

    绩效自评结果将于政府网站进行公开。
五、其他需要说明的问题

无

六、附件

1、耕地建设与利用资金（耕地轮作）绩效目标自评表

附件4
2023年度玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
(一)专项资金基本情况

玉米大豆“一喷多促”一次性补助项目全部为中央财政资金。

(二)中央下达资金和绩效目标情况

中央下达资金为538.00万元。绩效目标为粮食总产量≧11.2亿斤，喷施作业面积≧50万亩，资金用于“一喷多促”支出的比例为100%，与实施主体协议签订率为100%，2023年9月10日前完成“一喷多促”工作，保障农民种粮收益基本稳定，玉米大豆产量有所提升，受益群众满意率≥85%。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

2023年玉米大豆“一喷多促”一次性补助中央下达资金为538.00万元。拨付资金528.27万元，结余资金9.73万元。

(二)资金管理情况分析

我市严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。按照上级下达的金额执行，不存在执行数据偏离预算数较多的问题。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

我市通过实施对玉米、大豆喷施叶面肥等技术措施，实现促进作物后期生长、促进灾后生产恢复、促进灌浆鼓粒、促进单产提高等多重功效，全年粮食产量比上年840万斤玉米单产比2022年增产0.12公斤；大豆单产增产8.18公斤。

(四)绩效指标完成情况分析。

我市粮食总产量为11.35亿斤，喷施作业面积53.04万亩，资金用于“一喷多促”支出的比例为100%，与实施主体协议签订率为100%，2023年9月10日完成“一喷多促”工作，保障农民种粮收益基本稳定，玉米单产比2022年增产0.12公斤；大豆单产增产8.18公斤，受益群众满意率≥85%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无
绩效自评结果拟应用和公开情况

    绩效自评结果将于政府网站进行公开。
五、其他需要说明的问题

无

六、附件

1、玉米大豆“一喷多促”一次性补助绩效目标自评表

附件5
2023年度化肥减量补贴资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
(一)专项资金基本情况

化肥减量项目全部为中央财政资金。

中央下达资金和绩效目标情况

中央下达资金为137.00万元。绩效目标为完成肥料效应、化肥利用率等田间试验9个，农户施肥调查150户，资金用于化肥减量支出的比例为100%，与实施主体协议签订率为100%，2023年11月底前完成化肥减量工作，保障农民种粮收益基本稳定，测土配方施肥面积提升，受益群众满意≥85%。
二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

2023年化肥减量中央下达资金为137.00万元。拨付资金0万元，结余资金0万元。

(二)资金管理情况分析

我市严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。按照上级下达的金额执行，不存在执行数据偏离预算数较多的问题。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

绩效目标没有全部完成。

(四)绩效指标完成情况分析。

我市2023年完成肥料效应、化肥利用率等田间试验9个，农户施肥调查150户，资金安排用于化肥减量支出的比例为100%，保障农民种粮收益基本稳定，全年完成测土配方施肥167.71万亩次，受益群众满意≥85%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于资金下达时已经错过大豆种植期，大豆根瘤菌剂无法使用，我市决定2024年春季使用。因为本市以往财政资金支付不够及时，大豆根瘤菌剂经销企业对资金回笼有顾虑，参与采购投标意愿不强，导致我市大豆根瘤菌剂采购还在进行中，当前我们还在努力与相关单位积极沟通，计划6月底前完成全部工作。
绩效自评结果拟应用和公开情况

    绩效自评结果将于政府网站进行公开。
五、其他需要说明的问题

无

六、附件

1、耕地建设与利用资金（化肥减量）绩效目标自评表

附件6
2023年度中央财政农业防灾减灾和

水利救灾资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
(一)专项资金基本情况

中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金全部为中央财政资金。

(二)中央下达资金和绩效目标情况

中央下达资金为54.00万元。支持水稻病虫害防控≥2万亩，用于农业生产防灾减灾救灾相关支出的比例为100%，项目实施区统防统治覆盖率＞43%，有效遏制暴发流行成灾，在防控期及时组织实施农作物病虫害防治工作，救灾资金下达到省3个月内预算执行率≥60%，采购物资或服务价格不超过市场价格，减少农作物因灾损失，重发区域病虫害得到有效控制，灾区农业生产能力基本恢复，病虫害防控期内有效保持重大病虫害灾情监测预警能力，
技术指导对象满意度≥85%。
二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金为54万元。拨付资金0万元，结余资金0万元。

(二)资金管理情况分析

我市严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

我市于2023年12月完成资金使用实施方案编制，开展药剂采购工作。
(四)绩效指标完成情况分析。

我市在病虫害防控期内有效保持重大病虫害灾情监测预警能力。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目大连市2023年11月下达资金指标，当年水稻已经收割，病虫害防治工作需在2024年水稻生长期实施，计划9月底前完成。
绩效自评结果拟应用和公开情况

    绩效自评结果将于政府网站进行公开。
五、其他需要说明的问题

无

六、附件

1、中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金绩效目标自评表

附件7
2023年度庄河灌区停水补贴资金

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
(一)专项资金基本情况

庄河灌区停水补贴全部为地方资金。

大连市分解下达资金和绩效目标情况

大连市下达资金为3038.54万元，绩效目标为补贴停供水面积3.6万亩，补贴发放到位率为100%，及时发放补贴，盐碱地补贴标准为943元/亩，非盐碱地补贴标准为760元/亩，提高种粮农民积极性，受益群众满意率为85%。
二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

2023年庄河灌区停水补贴大连市下达资金为3038.54万元。拨付资金3038.54万元，结余资金0万元。

(二)资金管理情况分析

我市严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。按照大连市本级预算安排的金额执行，不存在执行数据偏离预算数较多的问题。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

我市已完成本年度继续目标任务。

(四)绩效指标完成情况分析。

我市补贴停供水面积3.6万亩，补贴发放到位率为100%，及时发放补贴，盐碱地补贴标准为943元/亩，非盐碱地补贴标准为760元/亩，提高种粮农民积极性，受益群众满意率为85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无
绩效自评结果拟应用和公开情况

    绩效自评结果将于政府网站进行公开。
五、其他需要说明的问题

无

六、附件

1、庄河灌区停水补贴绩效目标自评表

