仙人洞镇2025年度马道口村文化民俗旅游融合项目完成情况公告

马道口村文化民俗旅游融合项目为2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，该项目已完工，现将项目完成情况公告如下：

一、 项目概况：项目以乡村旅游升级、巩固脱贫攻坚成果为目标，实施2户民宿及配套设施改建，依托乡村生态与文旅资源推进文旅融合。

二、 完成情况：截至2025年11月7日项目全面完工（完成率100%），严格履行招投标程序，经四方联合验收，工程合格率100%，未超计划工期。

三、 资金管理：预算123万元为财政衔接乡村振兴补助资金，严格执行资金管理办法，款项按合同及进度足额拨付，无违规使用、无超预算情况。

四、绩效目标实现情况

项目全面达成年度绩效目标，具体如下：

- 1、产出指标：完成改建民宿2户，数量指标均达标；工程验收合格率100%。

- 2、效益指标：受益覆盖780户3000人，少数民族群众生产生活条件显著提升；项目可持续发挥效益50年，为村集体经济稳定增收奠定基础。

五、联农带农机制实现情况

圆满达成年度绩效目标，受益覆盖780户3000人；构建“村集体+项目+农户”机制，直接带动30余人就业，间接促进产业增收，开展技能培训，壮大村集体经济，推动群众共享发展成果。

庄河市仙人洞镇人民政府

2025年12月8日